INSTITUTO BOLIVIANO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA POR PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN LA RESTAURACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y BOSQUES EN LA TCO LOMERÍO

PROGRAMA DGD BOS+ “GESTIÓN FORESTAL COMUNITARIA EN LA CHIQUITANÍA CON UN ENFOQUE DE MEJORA DE LA RESILIENCIA 2022 – 2026”

- Antecedentes

La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. Los agricultores familiares son las personas que tienen las herramientas para practicar la Agroecología. Ellos son los guardianes reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos claves para la producción de alimentos de manera agroecológica y promueven la conservación los bosques.

La restauración forestal se define como “acciones para restablecer los procesos ecológicos, que aceleran la recuperación de la estructura del bosque, el funcionamiento ecológico y los niveles de biodiversidad hacia la etapa final de la sucesión del bosque natural. La restauración forestal es una forma especializada de reforestación, pero difiere de las plantaciones de árboles convencionales. Su objetivo principal es la recuperación de la biodiversidad, protección del medio ambiente, detener y revertir la degradación del ecosistema, mejorar los servicios ecosistémicos, recuperar la diversidad biológica, mejorar la calidad de suelos, restaura la salud e integridad del sistema y mejora las condiciones de la soberanía alimentaria y económicas de la población.

En este sentido el IBIF está ejecutando el proyecto programa DGD BOS+ “Gestión Forestal Comunitaria en la Chiquitanía con un Enfoque de Mejora de la Resiliencia” (TCO de Lomerío). Las actividades que se realizarán son talleres de capacitación sobre la agroecología, implementación y capacitación de huertos familiares, control de plagas, conservación de la biodiversidad, producción de semillas, manejo de suelos, forestaría análoga y restauración de bosques y sistemas productivos para garantizar la soberanía alimentaria y generar ingresos económicos, mejores prácticas, apoyo a las organizaciones productivas para la protección de fuentes de aguas (protección de recargas hídricas) en los bosques de la chiquitania (que son fuentes de producción de agua para las familias chiquitanas.

- Objetivos de la consultoría

  - Objetivo General

- Fortalecer las capacidades técnicas en la restauración de bosques y sistemas productivos a las familias de las comunidades de la TCO de Lomerío, con mejores prácticas para la conservación de bosques y mejorar la calidad de vida de las comunidades, garantizando la soberanía alimentaria y generar ingresos económicos.

- Actividades a realizar

- Fortalecimiento y asistencia técnica en la restauración de bosques y sistemas productivos en comunidades de la TCO de Lomerío.

- Realización de talleres de capacitación sobre mejores prácticas agroecológicas, restauración de sistemas productivos y sistemas agroforestales.

- Realización de evaluaciones de los sistemas productivos y sistematizar los datos colectados georreferenciados de todos los destinatarios.

- Elaboración de informes técnicos de la evaluación de los sistemas productivos.

- Tareas para el desarrollo de la consultoría.

    - Hacer una representación adecuada del IBIF en la coordinación y ejecución de la asistencia técnica en comunidades y ante la CICOL.

- Coordinar reuniones con y entre las organizaciones aliadas y equipo técnico del IBIF

- Elaborar informes de viaje y rendiciones de cuentas para presentarlos a sus supervisores inmediatos y a administración.

- Elaborar un plan de evaluación y capacitación sobre mejores prácticas productivas agroecológicas, sistemas productivos, restauración de bosques y asistencia técnica a las comunidades de la TCO de Lomerío.

- Capacitar en el registro del rendimiento de la producción de cultivos implementados con la asistencia técnica.

- Elaborar un informe detallado de los resultados e impactos de la implementación de los proyectos.

- Productos a entregar

Los productos que el consultor (a) deberá entregar como resultado de su trabajo:

- Producto 1. Plan de trabajo: Este deberá contener además del cronograma de actividades, la metodología para la realización de los talleres de capacitación y la implementación de la asistencia técnica y para el levantamiento de información sobre la base de los alcances perseguidos por los Proyectos DGB-BOS+.

- Producto 2. Informe de avance (intermedio). Este deberá contener información sobre el alcance logrado según el plan de actividades realizadas que corresponde a cada uno de los proyectos DGB-BOS+.

- Producto 3. Informe de avance (intermedio). Este deberá contener información sobre el alcance logrado según el plan de actividades realizadas que corresponde a cada uno de los proyectos DGB-BOS+.

- Producto 4. Informe final. Este deberá contener información final sobre el alcance logrado según el plan de actividades realizadas. Los resultados finales, también deben incorporarse los resultados de la cuantificación de la producción en los huertos familiares y proyección de la producción esperada en las distintas parcelas de las familias destinatarias, al igual que algunas recomendaciones basadas en las experiencias durante la implementación de los huertos familiares y la implementación del sello de identidad agroecológica.

- Perfil requerido del consultor

Requerimientos mínimos:

- Profesional con título en Provisión Nacional (No excluyente) en Ingeniería Agronómica / Técnico agrónomo.

- Experiencia mínima de 5 años en producción agroecológica (producción de hortalizas, maíz, yuca, plátano, maní, árboles frutales, etc.), con comunidades indígenas y/o campesinas.

- Experiencia de trabajo en entidades públicas y/o privadas del sector agrícola para el desarrollo comunitario.

- Experiencia de trabajo con organizaciones productivas.

- Experiencia en realizar investigación en sistemas productivos agrícolas en comunidades indígenas y/o campesinas.

Habilidades Técnicas/Funcionales:

- Buen relacionamiento público e interacción con diferentes comunidades indígenas y campesinas y organizaciones sociales.

- Capacidad para interactuar con los beneficiarios por medios de comunicación virtual (Zoom, WhatsApp, otros).

- Capacidad de análisis/sistematización de información y redacción de informes y documentos técnicos.

- Contar con Licencia de conducir para vehículos, motocicleta y saber manejar en caminos de ripio.

- Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.

- Plazos y lugar de trabajo

El presente contrato tendrá una vigencia del 01 de abril hasta el 15 de noviembre (7,5 meses del presente año, con base en la TCO de Lomerío donde deberá permanecer al menos 15 días hábiles por mes.

- Costo de la consultoría

El costo total de la consultoría es de Bs 31.500,00 (Treinta y un mil quinientos 00/100 bolivianos)

Nota: El/la consultora(a) deberá presentar la factura correspondiente al pago por cada producto. En caso de no presentarla se procederá con la retención de impuestos.

- Forma de Pago:

El pago se realizará por producto, entregado y aprobado por el Director del Programa Monitoreo y Restauración de Sistemas Productivos (Ing. Juan Carlos Licona). Según el siguiente detalle:

| DETALLE | FECHAS DE ENTREGAS PRODUCTOS | PORCENTAJE DE PAGO | MONTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 1 | 5 de abril | 25 % | 7.875,00 |
| Producto 2 | 15 de junio | 25 % | 7.875,00 |
| Producto 3 | 15 de septiembre | 25 % | 7.875,00 |
| Producto 4 | 15 de noviembre | 25 % | 7.875,00 |
| Total |  | 100% | 31.500,00 |

Nota: Cada producto debe ser entregado una copia impresa y una copia digital, previa aprobación del supervisor.

- Postulación

Enviar Hoja de Vida al correo electrónico ibif@ibifbolivia.org.bo hasta el 18 de marzo del 2025.