TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIA POR PRODUCTO

“Fortalecimiento del manejo forestal con enfoque en conservación de la biodiversidad en los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde”

- ANTECEDENTES

El programa “Puentes para la Biodiversidad” del Instituto Boliviano de Investigación Forestal IBIF se centra en los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde, donde más del 80% de los territorios están bajo manejo forestal comunitario. Estos territorios se superponen y son adyacentes a paisajes altamente boscosos dentro de los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel. Los territorios de Monte Verde y Lomerío conforman una extensión boscosa que alberga más de 4.000 especies vegetales y 1.600 especies animales. La lista incluye especies clave vulnerables y amenazadas como el jaguar, el tapir, la nutria gigante, el armadillo gigante, el oso hormiguero gigante y el lobo de crin (entre más de 100 especies de mamíferos). El guacamayo jacinto es endémico de la región, así como más de 500 especies de aves identificadas hasta ahora. Es una región de bosques en buen estado de conservación de la biodiversidad, donde la superposición de áreas protegidas, reservas municipales y territorios indígenas permiten por ahora la evolución y dinámica natural de los diferentes ecosistemas.

A pesar de su importante contribución a la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica en la región, estos territorios enfrentan crecientes amenazas como la expansión de la frontera agropecuaria, los incendios forestales, la fragmentación del paisaje y la presión sobre los recursos naturales. El manejo forestal implementado por las comunidades indígenas se ha convertido en un mecanismo clave para la protección de los bosques en los territorios indígenas, en este contexto, se vuelve prioritario fortalecer la gestión y capacidades de las organizaciones forestales comunitarias en relación al aprovechamiento forestal sostenible, así como la incorporación de criterios de biodiversidad, y de esta manera contribuir al mantenimiento de corredores ecológicos funcionales.

No obstante, el manejo forestal comunitario enfrenta desafíos relacionados con capacidades técnicas limitadas, necesidad de fortalecimiento de gobernanza forestal, incorporación insuficiente de criterios de biodiversidad en la planificación forestal y brechas para avanzar hacia estándares de certificación forestal sostenible.

En este contexto, IBIF requiere contratar una consultoría especializada para fortalecer el manejo forestal comunitario en Lomerío y Monte Verde, mediante asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades e incorporación de criterios de conservación de biodiversidad en la gestión forestal.

- Alcance de la Consultoría

La consultoría tendrá como foco principal el fortalecimiento técnico, operativo e institucional del manejo forestal comunitario en los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde, promoviendo la adopción de mejores prácticas de manejo forestal sostenible, el cumplimiento progresivo de estándares de certificación forestal SBCBI y la integración de medidas de conservación de biodiversidad en la planificación e implementación del manejo forestal.

La consultoría incluirá el trabajo con la Unidad Técnica Territorial (UTT), Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC), autoridades indígenas y actores locales vinculados a la gestión forestal.

- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

  - Objetivo General

Fortalecer la gestión forestal comunitaria en los territorios indígenas de Monte Verde y Lomerío, mediante el desarrollo de capacidades técnicas, la promoción de espacios participativos e inclusivos de gobernanza, y la implementación de mejores prácticas de manejo forestal bajo el estándar de certificación SBCBI, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los bosques y la conservación de la biodiversidad.

  - Objetivos Específicos

OB1. Evaluar y fortalecer el cumplimiento de estándares de certificación (SBCBI) para el manejo forestal sostenible en planes de manejo forestal comunitario en los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde.

Líneas de acción:

- Realizar evaluación interna de 3 Planes de Manejo Forestal en relación al cumplimiento del estándar del SBCBI.

- Identificar brechas técnicas, operativas y de cumplimiento normativo y del estándar.

- Elaborar los reportes de la evaluación interna de cada Plan de Manejo Forestal, los cuales deben incluir recomendaciones y priorización de acciones de mejora con tiempos e implicancias.

- Presentar los resultados a los actores involucrados (UTT, OFC, autoridades territoriales y comunidades entre otros).

OB2. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Unidad Técnica Territorial (UTT) de la CICOL, Organizaciones Forestal Comunitarias (OFC), monitores territoriales, autoridades territoriales y comunales, en la implementación de mejores prácticas de manejo forestal sostenible en la gestión forestal comunitaria, tomando de como referencia el estándar del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI) y la conservación de la biodiversidad.

Líneas de acción

- Elaborar un plan metodológico de fortalecimiento de competencias en gestión forestal comunitaria y conservación de biodiversidad.

- Diseñar módulos de capacitación teóricos y prácticos vinculados a: Normativa forestal vigente, mejores prácticas de aprovechamiento forestal, conservación de biodiversidad en manejo forestal, cumplimiento de criterios de certificación forestal SBCBI entre otros.

- Desarrollar talleres de capacitación dirigidos a técnicos UTT, OFC, monitores y autoridades territoriales, incorporando el enfoque de género y generacional.

- Aplicar evaluaciones de aprendizaje y sistematizar resultados del proceso formativo.

OB3. Brindar asistencia técnica a 12 OFC de los territorios indígenas de Lomerío y/o Monte verde en la implementación de mejores prácticas de manejo forestal, orientadas al cumplimiento del estándar SBCBI y la conservación de la biodiversidad.

Líneas de acción:

- Apoyo en procesos de implementación y seguimiento de manejo forestal comunitario en campo, en los planes de manejo de Lomerío y Monte Verde que estén a cargo de la CICOL y sus OFC.

- Elaborar planes de asistencia técnica, el acompañamiento en campo para la adopción de buenas prácticas de manejo forestal y la integración de medidas de conservación de la biodiversidad, tomando de referencia los resultados de evaluación interna del cumplimiento del estándar del SBCBI.

- Asesoramiento técnico y acompañamiento en campo a las OFC en los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde, durando los procesos de planificación, ejecución y seguimiento del aprovechamiento forestal.

- Promover la incorporación de medidas de conservación de biodiversidad en las etapas de aprovechamiento forestal.

- Elaborar material cartográfico que se requiere para fortalecer la asistencia en campo y desarrollo de competencias.

OB4. Promover espacios de análisis, diálogo y toma de decisiones participativas e inclusivas en torno a la gestión forestal comunitaria en los territorios indígenas de Monte Verde y Lomerío, con el fin de fortalecer la gobernanza forestal.

Líneas de acción:

- Facilitar reuniones comunales y territoriales vinculadas a gestión forestal.

- Socializar información técnica relevante sobre manejo forestal en espacios de toma de decisiones de CICOL/OFC.

- Generar insumos técnicos para discusión estratégica sobre manejo forestal y conservación.

- Apoyar procesos de articulación entre UTT, OFC, CICOL e IBIF en temas de gestión forestal.

- TAREAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA

El consultor deberá incorporar, en la implementación de sus actividades, las siguientes tareas de carácter orientativo y no limitativo:

- Coordinar las actividades con los actores involucrados en el proyecto: CICOL, UTT, Gobiernos municipales e IBIF.

- Elaborar plan de trabajo e informes técnicos de ejecución de actividades.

- Participar en reuniones de revisión de avance de actividades.

- Coordinar temas y contenido de capacitación y preparar material aplicado al contexto local y de los beneficiarios.

- Proponer aplicaciones de monitoreo que puede usarse para seguimiento a la cadena de custodia.

- Desarrollar capacitaciones teóricas y prácticas en campo.

- Socializar información relevante sobre la gestión forestal en espacios de discusión y toma de decisiones de las comunidades y de la CICOL.

- Elaborar reportes, memorias, documentos técnicos, mapas, sistematización de experiencia llevada a cabo en el marco de la presente consultoría.

- Solicitar, administrar y descargar recursos financieros, en conformidad a reglamentaciones internas de la institución (IBIF).

- Mantener una coordinación y comunicación permanente con el equipo técnica del IBIF.

- PRODUCTOS / ENTREGABLES

Producto 1:

- Documento de Plan de Trabajo incluye propuesta metodológica y cronograma de implementación de las líneas de acción.

Producto 2:

- Informe técnico de avance en el cumplimiento de los objetivos y la implementación de las líneas de acción, que incluye memorias de reuniones, descripción de actividades realizadas, avances, limitaciones y planificación.

- Documento de informes de evaluación interna de 3 Planes de Manejo Forestal bajo estándar SBCBI.

Producto 3:

- Informe técnico de avance en el cumplimiento de los objetivos y la implementación de las líneas de acción, que incluye memorias de reuniones, descripción de actividades realizadas, avances, limitaciones y planificación.

- Documento de Plan metodológico de fortalecimiento de competencias e informe de avance de implementación del programa de fortalecimiento de competencias.

Producto 4:

- Informe técnico de avance en el cumplimiento de los objetivos y la implementación de las líneas de acción, que incluye memorias de reuniones, descripción de actividades realizadas, avances, limitaciones y planificación.

- Documentos de planes de asistencia técnica para OFC e informe de avance en el acompañamiento técnico en campo.

Producto 5:

- Informe Final de Consultoría consolidando resultados, avances técnicos, capacidades fortalecidas, lecciones aprendidas y recomendaciones para la sostenibilidad del manejo forestal comunitario.

- PERFIL REQUERIDO. –

Experiencia profesional:

- Mínimo 5 años de experiencia comprobada en el manejo forestal en territorios rurales o indígenas.

- Conocimiento en procesos de certificación forestal (preferiblemente bajo estándares nacionales SBCBI o FSC).

- Conocimiento en Biodiversidad aplicado al manejo forestal.

- Experiencia en formación de capacidades locales (elaboración de materiales didácticos y realización de talleres).

- Se valorará experiencia específica en la región Chiquitana o en territorios similares (bosque seco tropical, pueblos indígenas de tierras bajas).

- Registro vigente de agente auxiliar en ABT.

Habilidades requeridas:

- Capacidad para trabajar de manera participativa y respetuosa con comunidades indígenas, promoviendo el diálogo intercultural.

- Manejo de herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica) y aplicaciones para el monitoreo forestal.

- Capacidad de síntesis, redacción de informes técnicos y elaboración de materiales de capacitación.

- Habilidad para trabajar de forma autónoma, planificar tareas y cumplir plazos.

- Capacidad de trabajo en equipo.

- Licencia de conducir/Moto o Vehículo vigente.

- BASE DE TRABAJO Y PLAZOS

El presente contrato tendrá una vigencia desde el 04 de mayo hasta 18 de diciembre de la presente gestión, la sede de la consultoría es el territorio indígena de Lomerío, comunidad El Puquio, con viajes al territorio indígena de Monte Verde, además de los municipios de Concepción y San Miguel de Velasco.

- COSTO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO

El costo total de la consultoría es de Bs 112.000 (Ciento doce mil 00/100 bolivianos), los costos de la consultoría, relacionados a viajes y actividades en campo serán cubiertos por la institución IBIF (transporte, alimentación, hospedaje, materiales para talleres, reuniones, refrigerios, entre otros).

| Producto | Porcentaje (%) | Monto (Bs) | Fecha de presentación |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 1 | 20 % | 22.400 | 11/05/2026 |
| Producto 2 | 20 % | 22.400 | 04/07/2026 |
| Producto 3 | 20 % | 22.400 | 04/09/2026 |
| Producto 4 | 20 % | 22.400 | 04/11/2026 |
| Producto 5 | 20 % | 22.400 | 18/12/2026 |

Nota: El consultor deberá presentar factura (en caso contrario se procederá con el descuento por retención impositiva) y realizar el pago a la gestora correspondiente.

- ENVIO DE PROPUESTAS

La propuesta debe contener mínimamente:

- Carta de presentación dirigida a:

Instituto Boliviano de Investigación Forestal

Dirección de correo electrónico: ibif@ibifbolivia.org.bo / kmendoza@ibifbolivia.org.bo

Referencia: Consultoría Fortalecimiento del manejo forestal en los TI de Lomerío y Monte Verde.

- Documentos Administrativos: Hoja de vida del consultor/ Registro a la Gestora Pública /Certificado.

- PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Los profesionales interesados deberán presentar su propuesta hasta el 27 de abril de 2026 a los correos electrónicos ibif@ibifbolivia.org.bo / kmendoza@ibifbolivia.org.bo

Nota: En caso de tener consultas relacionados a los términos de referencia comunicarse con Karen Mendoza Ortega al siguiente correo electrónico: kmendoza@ibifbolivia.org.bo