TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIA POR PRODUCTO

“Consultoría para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo Territorial Comunitario y Capacidades de la Unidad Técnica Territorial (UTT) en Lomerío y Monte Verde”

- ANTECEDENTES

El proyecto “Puentes para la Biodiversidad” del Instituto Boliviano de Investigación Forestal IBIF se centra en los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde, donde más del 80% de los territorios están bajo manejo forestal comunitario. Estos territorios se superponen y son adyacentes a paisajes altamente boscosos dentro de los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel. Los territorios de Monte Verde y Lomerío conforman una extensión boscosa que alberga más de 4.000 especies vegetales y 1.600 especies animales. La lista incluye especies clave vulnerables y amenazadas como el jaguar, el tapir, la nutria gigante, el armadillo gigante, el oso hormiguero gigante y el lobo de crin (entre más de 100 especies de mamíferos). El guacamayo jacinto es endémico de la región, así como más de 500 especies de aves identificadas hasta ahora. Es una región de bosques en buen estado de conservación de la biodiversidad, donde la superposición de áreas protegidas, reservas municipales y territorios indígenas permiten por ahora la evolución y dinámica natural de los diferentes ecosistemas.

A pesar de su importante contribución a la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica en la región, estos territorios enfrentan crecientes amenazas como la expansión de la frontera agropecuaria, los incendios forestales, la fragmentación del paisaje y la presión sobre los recursos naturales. En este contexto, el proyecto promueve la conservación de biodiversidad, el fortalecimiento de la conectividad ecológica y la gestión sostenible del territorio en la región de la Chiquitanía.

Uno de los pilares estratégicos del programa es el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo territorial comunitario, como herramienta fundamental para la gestión adaptativa del territorio, el seguimiento a la planificación territorial, el monitoreo de amenazas sobre recursos naturales, la conservación de áreas de alto valor y el apoyo a la toma de decisiones por parte de las estructuras de gobernanza indígena.

En este contexto, IBIF requiere contratar una consultoría especializada para fortalecer técnica y metodológicamente el sistema de monitoreo territorial comunitario de Lomerío, incluyendo el fortalecimiento de capacidades de la Unidad Técnica Territorial (UTT), monitores territoriales y herramientas operativas de monitoreo.

La consultoría tendrá como foco principal el diseño, fortalecimiento e implementación de mecanismos técnicos y operativos para consolidar el sistema de monitoreo territorial comunitario de Lomerío, articulado a la planificación territorial, la conservación de la biodiversidad y la gestión forestal comunitaria.

De manera complementaria, la consultoría brindará apoyo técnico a procesos relacionados con gestión forestal, planificación territorial y prevención de riesgos ambientales, siempre que estos contribuyan al fortalecimiento integral del monitoreo territorial.

- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

  - Objetivo General

- Fortalecer el sistema de monitoreo territorial comunitario de Lomerío mediante la evaluación, diseño e implementación de herramientas, capacidades y mecanismos operativos que mejoren la gestión territorial, la conservación de la biodiversidad y el seguimiento al uso sostenible de los recursos naturales.

  - Objetivos Específicos

OB 1. Evaluar y fortalecer las capacidades técnicas e institucionales existentes para el monitoreo territorial comunitario.

Líneas de acción:

- Realizar un diagnóstico de capacidades técnicas, operativas y logísticas de la UTT para el monitoreo territorial.

- Analizar la estructura y mecanismos actuales del sistema de monitoreo territorial en Lomerío.

- Mapear y caracterizar a los monitores territoriales existentes formados por distintas instituciones.

- Diseñar y aplicar metodología de evaluación de capacidades y habilidades de monitores territoriales.

- Identificar brechas y priorizar líneas de fortalecimiento institucional y técnico.

OB2. Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades en monitoreo territorial comunitario.

- Diseñar el Programa de Formación en Monitoreo Territorial Comunitario.

- Definir módulos, metodologías, materiales y herramientas pedagógicas.

- Socializar el programa con autoridades territoriales y comunales.

- Coordinar logística para implementación del programa.

- Desarrollar talleres/cursos teórico-prácticos de capacitación.

- Aplicar evaluaciones pre y post capacitación.

- Implementar mecanismos de seguimiento al aprendizaje y aplicación de capacidades.

OB3. Acompañamiento y seguimiento técnico a la implementación operativa del monitoreo territorial y su articulación con la gestión territorial y conservación de la biodiversidad.

- Acompañar a monitores en la aplicación práctica de conocimientos adquiridos.

- Brindar asesoramiento permanente en actividades de monitoreo territorial en campo.

- Apoyar a la UTT en el análisis e interpretación de información generada por el monitoreo.

- Facilitar la integración de información de monitoreo en procesos de planificación territorial y gestión forestal.

- Apoyar técnicamente procesos vinculados de prevención de incendios y seguimiento a áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad.

- Apoyar en la generación de una base de datos relacionado al monitoreo territorial.

OB4. Apoyar a fortalecer las herramientas tecnológicas y operativas para el monitoreo territorial.

- Revisar experiencias de plataformas de monitoreo territorial existentes (ej. plataforma WWF Concepción, Satifro, SIMB y otros).

- Definir junto al equipo IBIF alcance, objetivos y funcionalidades de la plataforma digital (visor) de monitoreo.

- Apoyar en la elaboración de los TdR para diseño y desarrollo de plataforma digital.

- Apoyar procesos de contratación del desarrollador/consultor de plataforma.

- Realizar seguimiento técnico al cumplimiento de TdR de la plataforma.

- Apoyar en el proceso de levantamiento y sistematización de datos para incorporar a la plataforma.

- Apoyo logístico y técnico en la socialización del proceso de construcción de la plataforma con los actores locales (directorio CICOL, UTT, GAM y otros).

- Capacitar a la UTT y otros usuarios en uso de plataforma digital y base de datos.

- Brindar asistencia técnica en el uso eficiente de la plataforma.

- TAREAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA

El consultor/a incorporará como parte de la implementación de sus actividades, las siguientes tareas generales, entre ellas:

- Coordinar las actividades con la organización, los actores involucrados en el proyecto: CICOL, UTT, Gobiernos municipales e IBIF

- Elaboración de informes técnicos descriptivos sobre la ejecución de actividades (informes de viajes, memorias de talleres, resúmenes para comunicación sobre las actividades).

- Solicitud, administración y descargos de recursos financieros, en conformidad a reglamentaciones internas de la institución.

- Participación activa en reuniones de revisión de avance de actividades.

- Revisar y estar al tanto de los procedimientos establecidos en el reglamento de uso de recursos naturales de la CICOL y de la UTT.

- Apoyar en la coordinación con CICOL en las reuniones semanales, plataformas institucionales, asamblea general, extraordinaria, etc.

- Rendir informe oral y escrito al directorio de la CICOL cuando así se lo requiera.

- Participar en las capacitaciones brindadas por la institución IBIF.

- Participar en eventos de coordinación y de intercambio de experiencias con otras organizaciones sociales o instituciones públicas.

- Apoyar al IBIF en la coordinación de actividades con la CICOL y comunidades.

- PRODUCTOS / ENTREGABLES

Producto 1: Plan de Trabajo que incluye productos, actividades y metodologías.

Producto 2: Informe diagnóstico de capacidades de la UTT y monitores territoriales, incluyendo análisis del sistema actual de monitoreo y plan de fortalecimiento priorizado.

Producto 3: Programa de Formación en Monitoreo Territorial diseñado, incluyendo materiales, reportes de capacitación y evaluación de participantes.

Producto 4: Informe de asistencia técnica y acompañamiento al monitoreo territorial y a la implementación del programa de formación en monitoreo territorial, que incluye reportes de capacitación y evaluación de participantes.

Producto 5: Informe técnico de seguimiento al diseño e implementación de plataforma digital (visor) de monitoreo territorial y proceso de capacitación de usuarios del territorio (UTT, Monitores, otros).

- PERFIL REQUERIDO. –

Experiencia:

- Profesional en Ingeniería Forestal, Geografía, Recursos Naturales, Ciencias Ambientales o carreras afines.

- Experiencia mínima de 5 años en monitoreo territorial, SIG, gestión territorial indígena o monitoreo comunitario.

- Experiencia en fortalecimiento de capacidades y facilitación de procesos participativos.

- Conocimiento en manejo de plataformas digitales / bases de datos geoespaciales.

- Experiencia de trabajo con pueblos indígenas y estructuras de gobernanza territorial.

Habilidades requeridas:

- Capacidad para trabajar de manera participativa y respetuosa con comunidades indígenas, promoviendo el diálogo intercultural.

- Capacidad de redacción de documentos e informes técnicos.

- Habilidad para trabajar de forma autónoma, planificar tareas y cumplir plazos.

- BASE DE TRABAJO Y PLAZOS

El presente contrato tendrá una vigencia desde el 04 de mayo hasta el 18 de diciembre de la presente gestión, la sede de la consultoría es el territorio indígena de Lomerío, comunidad El Puquio, con viajes a las comunidades y a municipios de Concepción y San Miguel de acuerdo a requerimiento.

- COSTO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO

El costo total de la consultoría es de Bs 96.000 (Noventa y seis mil 00/100 BOLIVIANOS), los costos de la consultoría, relacionados a viajes y actividades en campo serán cubiertos por la institución IBIF (transporte, alimentación, hospedaje, entre otros).

| Producto | Porcentaje (%) | Monto (Bs) | Fecha de presentación |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 1 | 20 % | 19.200 | 10-05-2026 |
| Producto 2 | 20 % | 19.200 | 25-06-2026 |
| Producto 3 | 20% | 19.200 | 25-08-2026 |
| Producto 4 | 20% | 19.200 | 25-10-2026 |
| Producto 5 | 20% | 19.200 | 18-12-2026 |

Nota: El consultor deberá presentar factura (en caso contrario se procederá con el descuento por retención impositiva del 16%) y el pago a la gestora.

- ENVIO DE PROPUESTAS

La propuesta debe contener mínimamente:

- Carta de presentación dirigida a:

Instituto Boliviano de Investigación Forestal

Dirección de correo electrónico: ibif@ibifbolivia.org.bo / kmendoza@ibifbolivia.org.bo

Referencia: Consultoría el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo Territorial Comunitario y Capacidades de la Unidad Técnica Territorial (UTT) en Lomerío y Monte Verde

- Documentos Administrativos: Hoja de vida del consultor/ Registro a la Gestora Pública /Certificado.

- PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

Los profesionales interesados deberán presentar su propuesta hasta el 27 de abril de 2026 a los correos electrónicos ibif@ibifbolivia.org.bo / kmendoza@ibifbolivia.org.bo

Nota: En caso de tener consultas relacionados a los términos de referencia comunicarse con Karen Mendoza Ortega al siguiente correo electrónico: kmendoza@ibifbolivia.org.bo