TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORIA POR PRODUCTO

“Elaboración de Planes de Ordenamiento Comunal en el Territorio Indígena de Lomerío, vinculados a la identificación de áreas de alto valor para la conservación”

- ANTECEDENTES

El proyecto “Puentes para la Biodiversidad” del Instituto Boliviano de Investigación Forestal IBIF se centra en los territorios indígenas de Lomerío y Monte Verde, donde más del 80% de los territorios están bajo manejo forestal comunitario. Estos territorios se superponen y son adyacentes a paisajes altamente boscosos dentro de los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel. Los territorios de Monte Verde y Lomerío conforman una extensión boscosa que alberga más de 4.000 especies vegetales y 1.600 especies animales. La lista incluye especies clave vulnerables y amenazadas como el jaguar, el tapir, la nutria gigante, el armadillo gigante, el oso hormiguero gigante y el lobo de crin (entre más de 100 especies de mamíferos). El guacamayo jacinto es endémico de la región, así como más de 500 especies de aves identificadas hasta ahora. Es una región de bosques en buen estado de conservación de la biodiversidad, donde la superposición de áreas protegidas, reservas municipales y territorios indígenas permiten por ahora la evolución y dinámica natural de los diferentes ecosistemas.

A pesar de su importante contribución a la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica en la región, estos territorios enfrentan crecientes amenazas como la expansión de la frontera agropecuaria, los incendios forestales, la fragmentación del paisaje y la presión sobre los recursos naturales. En este contexto, el proyecto promueve la conservación de biodiversidad, el fortalecimiento de la conectividad ecológica y la gestión sostenible del territorio en la región de la Chiquitanía.

El proyecto tiene como ejes principales: (i) fortalecimiento del manejo forestal comunitario con enfoque en biodiversidad, (ii) planificación territorial indígena en Lomerío y Monte Verde, (iii) conservación municipal para corredores ecológicos, y (iv) adopción de prácticas productivas sostenibles. Para alcanzar estos objetivos, se requiere el apoyo de un/a técnico/a especializado/a para la elaboración de planes de ordenamiento comunal, en el territorio indígena de Lomerio.

- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

  - Objetivo General

Brindar asistencia técnica especializada para la elaboración, socialización y validación de seis (6) Planes de Ordenamiento Comunal en el territorio indígena de Lomerío, mediante la implementación de un proceso participativo y técnicamente sustentado, que respete la delimitación territorial y la incorporación de áreas de alto valor de conservación para la biodiversidad.

  - Objetivos específicos y líneas de acción

OB1. Fortalecer los procesos de ordenamiento territorial comunitario mediante la facilitación de talleres participativos, la zonificación comunal y la identificación de áreas de alto valor de conservación, incorporando criterios técnicos y saberes locales.

- Realizar la socialización del proceso de ordenamiento territorial en comunidades.

- Coordinar con autoridades comunales, CICOL, UTT y monitores territoriales.

- Facilitar talleres participativos para levantamiento de información territorial.

- Apoyar en la validación participativa de mapas comunales (límites, usos, zonas de conservación, etc.).

- Acompañar procesos de resolución de conflictos de límites comunales.

- Apoyar en la socialización y aprobación de los planes en asambleas comunales.

OB2. Generar y sistematizar información técnica y comunitaria, incluyendo el análisis de información secundaria, la elaboración de cartografía y el apoyo en la formulación de normas internas para la gestión de los planes de ordenamiento comunal en coordinación con actores locales.

- Realizar el levantamiento de información primaria (entrevistas, talleres, grupos focales).

- Analizar información: Territorial, socioeconómica, ambiental e hídrica.

- Facilitar talleres participativos de diagnóstico, zonificación y planificación.

- Sistematizar información socioeconómica y territorial de las comunidades.

- Recopilar y analizar información secundaria relevante (planes, normativa, mapas, etc.).

- Elaborar cartografía temática (uso del suelo, zonificación, áreas de conservación, capacidad de uso de suelo y áreas de recarga hídrica entre otros).

- Apoyar en la identificación de áreas de alto valor de conservación, fuentes de agua y zonas de recarga hídrica y áreas vulnerables a degradación hídrica.

- Integrar información de monitoreo territorial y capacidad de uso del suelo.

OB3. Liderar procesos participativos y formulación de los Planes de Ordenamiento Comunal integrando conservación y gestión hídrica.

- Redactar los documentos de Planes de Ordenamiento Comunal.

- Realizar de forma participativa la zonificación territorial comunal y lineamientos de uso de suelo y su respectiva validación.

- Apoyar en la formulación de documentos de planes de conservación de áreas de recarga hídrica, identificando la zonificación y usos de la misma, vinculado al ordenamiento territorial.

- Contribuir en la formulación de estrategias de implementación del plan para: protección de áreas de recarga hídrica, manejo sostenible del suelo, producción, manejo forestal entre otros.

- Apoyar en la elaboración de normas internas comunales para la gestión del territorio.

- Incorporar criterios de conservación de biodiversidad y gestión sostenible en los planes.

- Coordinar con autoridades comunales, CICOL y UTT.

- Conducir procesos de validación y consenso territorial.

- Incorporar criterios de conservación de biodiversidad y conectividad ecológica.

- Contribuir a la integración del ordenamiento territorial con otras iniciativas del programa (manejo forestal, monitoreo, conservación).

OB4. Identificar y seleccionar predios privados con potencial de áreas de conservación, validando la información con los propietarios, mediante la socialización de los resultados identificados y la presentación de una propuesta de apoyo para la implementación de prácticas resilientes.

- Identificar y seleccionar predios privados con potencial para conservación.

- Definir criterios de evaluación de predios (potencial de conectividad, importación para protección hídrica, alto valor de conservación, entre otros).

- Analizar información territorial y productiva de los predios seleccionados.

- Validar la información con los propietarios mediante visitas y reuniones.

- Socializar resultados de identificación de áreas de conservación.

- Elaborar propuestas de apoyo para la implementación de prácticas sostenibles y resilientes.

- Promover la articulación entre actores privados, comunidades y el programa.

- ACTIVIDADES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA

El consultor/a deberá incorporar como parte de la implementación de sus actividades, las siguientes tareas generales orientativas, pero no limitativas:

- Revisar la normativa territorial y municipal, así como los procedimientos establecidos en el reglamento de uso y gestión de los recursos naturales de la CICOL.

- Desarrollar sus actividades siempre en coordinación con la organización CICOL, la UTT, las Comunidades, los Monitores Territoriales y el IBIF.

- Realizar las actividades de forma participativa y consensuada con las comunidades, autoridades del territorio y monitores territoriales, siguiendo una metodología interna consensuada con el equipo técnico del IBIF.

- Liderar los trabajos de campo para el levantamiento de datos como ser: límites comunales, identificación de áreas importantes para la conservación, áreas productivas, áreas de importancia cultural y otros aspectos que requieran la verificación en campo junto a cada comunidad.

- Presentar y socializar los avances de los Planes de Ordenamiento Comunal para validar y aprobar el instrumento de planificación de forma participativa, con cada comunidad.

- Apoyar en la elaboración normas internas de las comunidades, que respalden el Plan de Ordenamiento Comunal y su implementación.

- Apoyar en la elaboración de una cartilla sobre la importancia del ordenamiento comunal como parte de la planificación territorial indígena.

- Solicitar administrar y descargar los recursos financieros para el desarrollo de sus actividades, en conformidad a reglamentaciones internas del IBIF.

- Participar en reuniones de revisión de avance de actividades, con el equipo del IBIF encargado del proyecto.

- Presentar informe oral y/o escrito al directorio de la CICOL cuando así se lo requiera.

- Participar en las capacitaciones y /o talleres organizados y convocados por el IBIF.

- Elaborar informes técnicos descriptivos sobre la ejecución/avance de actividades

- PRODUCTOS / ENTREGABLES

Producto 1.

Informe técnico de avance de implementación de talleres participativos sobre la socialización del proceso y alcance de los Planes de Ordenamiento, en al menos 6 comunidades de Lomerío, con sus respectivos anexos como ser listas de participantes, actas, acuerdos, fotografías, entre otros.

Producto 2.

Diagnóstico territorial comunal de los 6 Planes de ordenamiento comunal y set/compendio de mapas temáticos para la planificación, incluyendo áreas prioritarias de conservación y recarga hídrica; propuesta de 6 nuevas áreas de conservación de recarga hídrica.

Producto 3.

Documentos de 3 nuevos Planes de Ordenamiento Comunal, con sus respectivos documentos de respaldo (listas de reuniones, fotografías, mapas de zonificación verificada y consensuada, actas de socialización del plan de ordenamiento, actas de validación y aprobación, otros), formulación de 3 planes de conservación de recarga hídrica.

Producto 4.

Documentos de 3 nuevos Planes de Ordenamiento Comunal, con sus respectivos documentos de respaldo (listas de reuniones, fotografías, mapas de zonificación verificada y consensuada, actas de socialización del plan de ordenamiento, actas de validación y aprobación, otros); formulación de 3 planes de conservación de recarga hídrica.

Producto 5.

Informe de identificación de predios privados, validación con actores y propuestas de implementación de prácticas sostenibles.

- PERFIL REQUERIDO. –

Experiencia:

- Formación en Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Planificación Territorial, Manejo de Recursos Naturales, Ciencias Ambientales o afines.

- Experiencia mínima de 3 años en planificación territorial.

- Experiencia en formulación de proyectos GIRH-MIC

- Experiencia de trabajo con comunidades indígenas.

- Experiencia en integración de conservación de biodiversidad en planificación territorial (deseable).

- Conocimiento de normativas forestales y de planificación territorial.

- Manejo eficiente de herramientas SIG, GPS, cartografía y análisis territorial entre otras.

Habilidades requeridas:

- Habilidades para la facilitación de talleres y procesos participativos.

- Alta capacidad de liderazgo, coordinación y trabajo en equipo intercultural.

- Capacidad para trabajar de manera participativa y respetuosa con comunidades indígenas.

- Capacidad de redacción de informes técnicos.

- Habilidad para trabajar de forma autónoma y planificada hacia el cumplimiento de tareas y objetivos.

- Responsabilidad y transparencia en el manejo de recursos económicos.

- Disponibilidad para viajes frecuentes y permanencias en campo

- BASE DE TRABAJO Y PLAZOS

El presente contrato tendrá una vigencia desde el 21 de mayo hasta el 18 de diciembre de la presente gestión 2026, la sede de la consultoría será el territorio indígena de Lomerío, comunidad El Puquio.

- COSTO DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO

El costo total de la consultoría es de Bs 94.500 (Noventa y cuatro mil quinientos  00/100 bolivianos).

Los costos de la consultoría, relacionados a viajes y actividades en campo serán cubiertos por el Instituto Boliviano de Investigación Forestal.

| Producto | Porcentaje (%) | Monto (Bs) | Fecha de presentación |
| --- | --- | --- | --- |
| Producto 0 | 10 | 9.450 | 25/05/2026 |
| Producto 1 | 15 | 14.175 | 30/06/2026 |
| Producto 2 | 20 | 18.900 | 15/08/2026 |
| Producto 3 | 20 | 18.900 | 30/09/2026 |
| Producto 4 | 20 | 18.900 | 15/11/2026 |
| Producto 5 | 15 | 14.175 | 18/12/2026 |

Nota: El consultor deberá presentar factura (en caso contrario se procederá con el descuento por retención impositiva del 16%) y realizar el pago a la gestora correspondiente.

- ENVIO Y PLAZO DE POSTULACIONES

La postulación debe contener mínimamente:

- Carta de presentación dirigida al Instituto Boliviano de Investigación Forestal

- Hoja de vida del consultor

- Certificado de registro a la Gestora Pública.

Dirección de correo electrónico: ibif@ibifbolivia.org.bo / kmendoza@ibifbolivia.org.bo

Referencia: Consultoría Elaboración de Planes de Ordenamiento Comunal en el Territorio Indígena de Lomerío, vinculado a la identificación de áreas de alto valor para la conservación

Los profesionales interesados deberán presentar su propuesta hasta el 17 de mayo de 2026.

Nota: Debido al volumen de postulaciones, solo se responderá / contactará a las personas preseleccionadas para la siguiente fase de evaluación.

En caso de tener consultas relacionados a los términos de referencia comunicarse con Karen Mendoza Ortega al siguiente correo electrónico: kmendoza@ibifbolivia.org.bo

10. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN, IGUALDAD E INCLUSIÓN

El IBIF promueve la igualdad de oportunidades y convoca a participar en la presente consultoría a todas las personas interesadas, sin distinción de ningún tipo, reafirmando su compromiso con los principios de igualdad, equidad, inclusión y respeto a la diversidad, garantizando un proceso abierto, transparente y libre de discriminación por motivos de género, identidad, pertenencia cultural, étnica, edad, orientación sexual u otra condición personal o colectiva. Este enfoque se aplicará tanto en el proceso de evaluación y contratación como en la ejecución de todas las actividades desarrolladas en el marco de la presente consultoría.